FINANCIAL MANAGER

Plano de Implementação do MVP

Plano de execução por dependências · v1.0 · 05/10/2026

W0–W6  •  M0–M5  •  Sem datas artificiais antes de medir throughput

| Produto | Financial Manager |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 — 05/10/2026 |
| Base | PRD + Mapa de Telas + ERD + Arquitetura Técnica |
| Escopo | MVP e beta fechado |

# 00 · Estratégia de entrega

A implementação será guiada por vertical slices verificáveis e por gates de integridade. O produto não será desenvolvido como três clientes independentes: domínio, contratos, fixtures e políticas são compartilhados; cada plataforma implementa apenas a interface e capacidades que lhe pertencem.

Roadmap por ondas

O Desktop local é o primeiro slice de valor porque testa a proposta central sem depender de identidade/cloud. Cloud/Web entram quando modelo financeiro/importação já têm invariantes estáveis. Sync é provado em spike desde o início, mas sua implementação completa vem depois de identidade e autorização. Mobile entra sobre contratos cloud e sync já exercitados.

# 01 · Premissas e limites do plano

• Não há calendário fechado neste documento. Datas surgem somente após definição de equipe e 1–2 ciclos de throughput real.

• P0 do PRD é compromisso do MVP; P1 pode ser ativado se não deslocar gates de segurança/integridade.

• Arquitetura permanece monólito modular + worker; microserviços não são uma meta de entrega.

• Windows 11 x64 é o primeiro alvo Desktop proposto; Android/iOS entram no recorte Mobile. Homologação final deve ser registrada.

• Dados reais de participantes do beta só entram após privacidade, retenção, suporte e incident response estarem publicados.

• Cada milestone termina com demo + evidência de testes, não apenas merge de código.

# 02 · Trilhas de trabalho

Trilhas paralelas

| Trilha | Responsabilidade | Artefatos principais |
| --- | --- | --- |
| Domínio & Dados | Regras financeiras, schemas, migrations, importers, search, sync core | packages/domain, repositories, fixtures, migrations |
| Desktop | Tauri/Rust, cofre local, backup, local UI, sync cloud | apps/desktop |
| Cloud/API | NestJS, auth integration, workspaces, permissions, jobs, audit | apps/api + apps/worker |
| Web | Next.js+BFF e UX cloud | apps/web |
| Mobile | Expo/RN, SecureStore, replica/offline | apps/mobile |
| QA/Security/Ops | fixtures, CT-01..16, threat model, CI/CD, restore, releases | pipelines, runbooks, evidence |
| Produto/UX | linguagem, flows, acceptance, beta feedback | PRD/Mapa de telas + decisões de produto |

# 03 · Ondas de implementação e milestones

| Onda | Objetivo | Backlog | Saída verificável | Gate de saída |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W0 / M0 | Spikes e fundações de risco | EP-00 + parte EP-01 | Provas Tauri/SQLCipher, Expo/SQLCipher, OIDC, RLS, sync mínimo, parser 10k; ADRs bloqueadores fechados. | Não avançar se cofre/restore, RLS ou sync mínimo forem inviáveis na abordagem proposta. |
| W1 | Fundação compartilhada | EP-01 + EP-02 | Monorepo, CI, contratos, MoneyMinor, schemas PostgreSQL/SQLite, migrations e fixtures canônicas. | Mesmo dataset produz invariantes equivalentes nos dois bancos. |
| W2 / M1 | Valor local Desktop | EP-03 + EP-04 + parte EP-05/06/07 | Desktop anônimo: workspace, contas, lançamentos, OFX/CSV, revisão, duplicidade básica, dashboard, backup/restore. | FL-01 completo e CT-01/02/03/06/07 exercitados. |
| W3 / M2 | Qualidade, detalhe e documentos | restante EP-05/06/07 + EP-08 | XLSX, reversão, regras, busca, XML/PDF homologado, itens e conciliação. | FL-04..09 e CT-04/05/08/13 com evidência. |
| W4 / M3 | Cloud, colaboração e Web | EP-09 + EP-10 + EP-11 + base EP-16 | Identity, cloud workspace, roles/scopes, audit, Web, export permissions e hardening de autorização. | FL-02/10/11; CT-09/14/15; Web cobre P0 cloud online. |
| W5 / M4 | Sync, migração e Mobile | EP-13 + EP-14 + EP-12 + EP-15 | Replica/offline, conflitos, Local<->Cloud, lifecycle, Mobile, suporte autorizado/export completo. | FL-12..20; CT-10/11/12; Mobile com paridade de cálculo. |
| W6 / M5 | Hardening e beta fechado | EP-16 + EP-17 | Security/load/a11y, assinatura, runbooks, restore, compatibilidade, políticas e Go/No-Go. | CT-01..16 e todos gates da Arquitetura §29 aprovados. |

# 04 · Caminho crítico e paralelização

Caminho crítico provável: EP-00 → EP-02 → EP-04 → EP-05/06 → EP-09/10 → EP-13 → EP-14 → EP-17. Falhas nesses blocos afetam a integridade ou a capacidade de integrar as três plataformas.

Trabalho que pode ocorrer em paralelo, desde que os contratos estejam estáveis:

• Design tokens/shells podem avançar enquanto schemas e spikes são fechados.

• Documentos (EP-08) podem avançar após staging e modelo financeiro, sem aguardar Cloud completo.

• Web pode implementar telas read-only/online sobre mocks/contracts enquanto autorização é finalizada, mas não deve bypassar o BFF.

• Mobile UI pode começar com fixtures antes do sync completo; offline real só fecha após EP-13.

• QA prepara corpus, fixtures e automação desde W0; não começa apenas no M5.

• Segurança acompanha cada fronteira criada; hardening final não substitui revisão incremental.

## 04.1 Perfis de equipe sem alterar a ordem técnica

| Capacidade | Forma de trabalhar |
| --- | --- |
| 1–2 engenheiros | Executar quase serialmente o caminho crítico; adiar paralelismo de Web/Mobile até contratos estabilizarem. |
| 3–5 engenheiros | Separar Domínio/API, Desktop e Web/Mobile; QA/segurança compartilhados desde início. |
| 6+ engenheiros | Trilhas independentes com owners claros, mas manter ADRs, contracts e fixtures centralizados para evitar três produtos divergentes. |

# 05 · Sequência inicial de execução

As primeiras histórias a entrar em Ready devem minimizar retrabalho. Ordem recomendada:

1. US-001 — Spike Desktop: Tauri + SQLCipher + secret store + restauração em outra instalação

2. US-002 — Spike Mobile: Expo + SQLCipher + SecureStore + MoneyMinor exato

3. US-003 — Spike OIDC: e-mail, Google e Apple com BFF Web e PKCE native

4. US-004 — Spike PostgreSQL RLS com pool e contexto por request

5. US-005 — Spike de sync entre dois clientes

6. US-006 — Spike parser OFX/CSV com 10 mil linhas

7. US-007 — Fechar ADRs físicos bloqueadores

8. US-010 — Criar monorepo pnpm/Turborepo e fronteiras de packages

9. US-011 — Configurar TypeScript, lint, format, testes e quality gates compartilhados

10. US-013 — Criar package domain com MoneyMinor e regras puras

11. US-020 — Implementar schema físico inicial PostgreSQL

12. US-021 — Implementar schema físico equivalente SQLite

13. US-022 — Criar framework de migrations dual-engine

14. US-025 — Criar fixtures financeiras canônicas

15. US-027 — Suíte de invariantes cross-engine

16. US-030 — Tela de entrada Desktop com opção Continuar sem conta

17. US-031 — Criar workspace local anônimo

18. US-032 — Inicializar cofre SQLCipher e chave no secret store

19. US-040 — CRUD de contas financeiras e saldo de referência

20. US-041 — Criar/editar/excluir/restaurar movimentação manual

21. US-044 — Categorias padrão editáveis por workspace

22. US-050 — Central de importações e histórico de lotes

23. US-052 — Parser OFX normalizado

24. US-053 — Parser CSV com mapeamento de colunas

25. US-055 — Staging/revisão pré-importação editável

26. US-056 — Confirmação atômica e idempotente do lote

27. US-034 — Criar backup .fmbackup criptografado/versionado

28. US-035 — Restaurar backup como novo workspace

29. US-070 — Dashboard com saldo atual, despesas e composição

# 06 · Estratégia de ambientes e dados

Fluxo de ambientes

| Ambiente | Dados | Deploy | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Dev | Somente fixtures/sintéticos | on-demand | Desenvolvimento e testes rápidos. |
| CI | Fixtures determinísticas | efêmero | Unit/contract/migrations/security scans. |
| Integration | Sintéticos + serviços reais de teste | automático em main/PR conforme custo | API+DB+sync end-to-end. |
| Staging | Sintéticos realistas; nunca cópia indiscriminada de produção | release candidate | Smoke, load controlado, restore, a11y, security. |
| Closed Beta | Dados reais apenas de participantes consentidos | canal beta | Validação de valor e operação. |
| Production | Dados reais | promoção após gates | Disponibilidade geral futura. |

Regra de dados: não usar dump de produção em dev/staging. Casos que exigem realismo devem usar datasets sintéticos/anonimizados construídos especificamente para teste.

# 07 · Estratégia de branches, integração e releases

• Preferir trunk-based development com branches curtas e pull requests pequenos.

• Migrations devem ser backward-compatible no mesmo release sempre que possível; deploy de schema precede código que depende da nova coluna/estrutura.

• Feature flags protegem fluxos incompletos e permitem beta gradual sem branches de longa duração.

• Web/API/worker usam release versionada e rollback documentado; mudanças de contrato mantêm compatibilidade dentro de /v1 ou exigem nova versão.

• Desktop possui canais internal/beta/stable, artefatos assinados e updater validado.

• Mobile usa canais internos/TestFlight/Play Internal antes do beta externo; schema local tem migration testada contra versão anterior suportada.

# 08 · Estratégia de testes por onda

| Onda | Testes dominantes | Evidência de saída |
| --- | --- | --- |
| W0 | spikes reproduzíveis, benchmark parser, isolamento RLS | scripts/ADR + resultado registrado |
| W1 | unitários de domínio, migrations, invariantes cross-engine | fixtures canônicas verdes em PG/SQLite |
| W2 | e2e Desktop local, backup/restore, import idempotente | CT-01/02/03/06/07 parcial |
| W3 | dedupe/reversal/doc items/search | CT-04/05/08/13 |
| W4 | auth/permission negative tests, Web e2e, audit | CT-09/14/15 |
| W5 | property/convergence sync, migration fault injection, Mobile offline | CT-10/11/12 |
| W6 | CT-01..16 completo, load, a11y, pentest focal, restore drill | evidence pack para Go/No-Go |

# 09 · Segurança e privacidade dentro do ciclo

Segurança não é uma onda final. Cada merge que cria uma nova fronteira deve incluir os controles correspondentes:

• Novo endpoint → autorização, validação, rate limit relevante e teste negativo.

• Nova tabela workspace-scoped → FK/constraint, policy RLS quando cloud e teste cross-workspace.

• Novo arquivo/parser → limites, corpus hostil, timeout/memória e política de descarte.

• Novo evento de telemetria → revisão de payload para impedir conteúdo financeiro/identificadores desnecessários.

• Novo mecanismo offline → ameaça de dispositivo perdido, revogação e expiração.

• Nova ação destrutiva → autenticação recente quando aplicável, confirmação, audit trail e recuperação/retention claras.

# 10 · Plano de dados, fixtures e compatibilidade

| Conjunto | Conteúdo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| FIX-FIN-01 | contas, transferências, cartão, rateios, ajustes | invariantes financeiras |
| FIX-IMP-01 | OFX/CSV/XLSX com duplicatas e períodos sobrepostos | import/dedup/reversal |
| FIX-DOC-01 | NF-e/NFC-e XML e PDFs sintéticos/homologados | parsers, itens, busca |
| FIX-SYNC-01 | edições concorrentes, tombstones, generation antiga | convergência e conflito |
| FIX-ACL-01 | dois workspaces, roles e account scopes | isolamento/autorização |
| FIX-LIFE-01 | archive/purge/restore/migration | ciclo de vida e DR |

O catálogo de compatibilidade do beta deve listar banco/layout/versão realmente testado. “Suporta PDF” ou “suporta CSV” nunca deve significar suporte universal.

# 11 · Observabilidade e critérios operacionais

Instrumentar desde W1: request/trace id, latência API, falha de job, tamanho/tempo de import, atraso de sync, quantidade de conflitos, taxa de restore, erros por versão de cliente e saúde de migrations. Métricas devem evitar conteúdo financeiro.

| Sinal | Uso de decisão |
| --- | --- |
| p95 API/query | detectar necessidade de índice/cache/escala horizontal |
| lag/falha de jobs | decidir se fila PostgreSQL ainda é adequada |
| sync batch size/conflict rate | ajustar protocolo e UX; não esconder conflitos |
| import duration/failure by parser version | homologar layouts e priorizar correções |
| restore success/RTO | validar que backup é realmente recuperável |
| crash-free sessions por cliente | bloquear promoção de release instável |

# 12 · Riscos de execução e respostas

| Risco | Sinal precoce | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Divergência PostgreSQL/SQLite | fixture gera total diferente | parar feature e corrigir domain/adapter antes de continuar. |
| Sync complexo demais | muitos conflitos falsos/loops | reduzir operações sincronizáveis e ampliar property tests; não usar last-write-wins silencioso. |
| Importadores frágeis | regressão por layout | versionar parser + corpus; homologação explícita. |
| Escopo cresce para ERP | novos módulos sem relação com problema central | usar P1/P2 e proteger objetivo “para onde meu dinheiro foi”. |
| Desktop vira WebView privilegiado | UI pede acesso SQL/FS genérico | manter capabilities mínimas e comandos nativos tipados. |
| Segurança atrasa no fim | gates falham somente em M5 | security tests e threat review em cada onda. |
| Custos cloud surpreendem | jobs/storage/egress crescem cedo | medir custo por workspace no beta; manter originais temporários. |
| Equipe pequena tenta paralelizar tudo | muitos itens em progresso | limitar WIP e seguir caminho crítico. |

# 13 · Critérios de Go/No-Go do beta

• CT-01..16 possuem evidência; itens não executados contam como falha, não como “assumidos”.

• Nenhum vazamento cross-workspace, perda/duplicação financeira reproduzível ou backup sem restore demonstrado.

• Local→Cloud e Cloud→Local passam por fault injection sem duplicar/perder dados.

• RLS + autorização da API têm testes negativos; leitor/export/offline respeitam escopo efetivo.

• Desktop release é assinado e updater rejeita artefato inválido.

• Restore cloud foi executado e RTO/RPO medidos no ambiente de referência.

• Logs/error tracking do staging não contêm valores, descrições financeiras, CPF/CNPJ ou originais.

• Compatibilidade, limitações do beta, retenção, privacidade, suporte e incidentes estão publicados.

# 14 · Processo de refinement e acompanhamento

• Refinar apenas 1–2 ondas à frente; não decompor todo o produto em microtarefas antes de aprender com implementação.

• Manter no máximo poucos itens por pessoa em In Progress; Blocked deve ter owner e condição de desbloqueio.

• Ao fechar um ADR que altera implementação, atualizar história afetada e documento de arquitetura antes do merge final.

• Cada milestone tem demo orientada pelos fluxos FL e não por componentes internos isolados.

• Bugs S0/S1 interrompem promoção de release; bugs S2/S3 entram no triage com impacto explícito.

• Após M1 e M3, revisar prioridades com evidência de uso antes de puxar P1.

# 15 · Entregáveis por milestone

| Marco | Demonstração mínima | Artefatos que devem acompanhar |
| --- | --- | --- |
| M0 | spikes executados e decisões físicas registradas | ADRs, benchmark, threat notes |
| M1 | instalar Desktop → criar local → importar → entender gastos → backup/restore | release internal, fixture report, CT evidence |
| M2 | dedupe/reversal + documentos/itens/search | compatibility catalog v0, parser corpus |
| M3 | login → cloud → colaboração → Web | auth/RLS evidence, audit report |
| M4 | offline/sync + Local<->Cloud + Mobile | convergence tests, migration fault report |
| M5 | beta fechado pronto | Go/No-Go checklist, privacy/retention, incident/restore runbooks |

# 16 · Controle do documento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Plano de Implementação do MVP |
| Produto | Financial Manager |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/10/2026 |
| Fonte | Backlog Técnico v1.0 + PRD/Fluxos/ERD/Arquitetura v1.0 |
| Próximo passo | Refinar W0/W1 em ferramenta de gestão e executar spikes bloqueadores |